KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR VITIN  2021  PËR INSTITUTIN E STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2021, Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ka ushtruar veprimtarine e vet në funksion të politikës së programit: “Studimi, analizimi dhe vlerësimi objektiv dhe dokumentimi i periudhës së regjimit komunist, duke botuar të dhënat e grumbulluara, dokumente e dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë së organeve të regjimit komunist”.

Realizimi i objektivit të politikës së programit që është “Përgatitja dhe botimi i Fjalorit Enciklopedik të viktimave të terrorit komunist” dhe botimi i kolanes së Studimeve Historiko-Dokumentare”, është bërë nëpërmjet realizimit të produkteve kryesore të programit që janë:

· “Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VIII dhe Kolana e pervitshme”, e realizuar me një kosto faktike për 28.2 milion lekë.
· “Konferenca e ekspozita kombëtare dhe ndërkombëtare për botimet dhe aktivitetin e ISKK”, e realizuar me një kosto faktike për 1.2 milion lekë.

II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e periudhës raportuese paraqitet si më poshte:

                                                                                         



      në 000/ lekë
	
	Emertimi
	Plani vitit 2021
	Fakti  vitit 2021
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	21 100
	20 104
	95.2%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	11 000
	9 311
	84.6%

	3.
	Shpenzime Kapitale (F.brendsh)
	1 000
	988
	98%

	
	TOTALI
	33 100
	30 403
	91.8%


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:












    në 000/ lekë
	
	Emërtimi
	Plani vjetor 2021
	Fakti  vjetor 2021
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1
	Planifikim menaxhim administrim 
	32 100
	1 000
	29 415
	988
	91.6%
	98%


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit me financim të brendshem në total për këtë institucion për vitin 2021, është realizuar në masën 91.8% të planit vjetor 2021. Ndërsa shpenzimet korrente janë realizuar në masën 91.6% ndërsa shpenzimet për investime janë realizuar 98%.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Institutit te Studimeve per krimet dhe pasojat e komunizmit për vitin 2020,  situata ne lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                        



      në 000/ lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim, menaxhim, administrim
	33 000
	33 100
	1 100


Ndryshimet e planit perbehen vetem nga fondet e akorduara per perdorim te Fondit te Vecante, si edhe ndryshimet sipas Aktit Normativ.
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

      










      në 000/ lekë

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	ISKK
	Thesari
	Dif.
	ISKK
	Thesari
	Dif.In-Thesari
	ISKK

	Thesari
	Dif.

	Planifikim menaxhim administrim
	29 415
	29 415
	
	988
	988
	
	30 403
	30 403
	-


V. Komente dhe rekomandime 

· Vlerësojmë respektimin e afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016.

· Vemë në dukje që mungon relacioni shpjegues ku të jepet një analizë e shpenzimeve e lidhur me analizën e realizimit  shpenzimeve, të objektivave të politikës së programit dhe me analizën e realizimit të produkteve.

· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë plotësimin e plotë të anekseve nr. 3 dhe nr. 4, duke dhënë  edhe shpjegimet dhe argumentet përkatëse në kolonën “komente”.
· Ajo që vihet re në plotësimin e të dhënave në aneksin 3 dhe 4 është se nuk janë pasqyruar të gjitha produktet të cilat paraqiten sipas raporteve të gjeneruara në sistemin AFMIS. Kështu mungojnë të dhënat për produktin “Ekspozita kombëtare dhe ndërkombëtare për botimet dhe aktivitetet e ISKK” si edhe për produktin “Librat për të botuar – Enciklopedia VellimiVIII e Kolana e përvitshme”. Konstatojmë gjithashtu se vlera faktike e produkteve nga ana sasiore në sistemin AFMIS nuk pasqyrohen, pra nuk janë rregjistruar në sistem, nga ana e ketij institucioni.

VI. Publikimi
Raporti i Monitorimit për vitin 2021, është publikuar në faqen zyrtare të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit dhe gjendet në linkun:
http://www.iskk.gov.al/raporti-financiar-i-iskk/  

