KOMENTE DHE REKOMANDIME           
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË VITIT 2021 
PËR KËSHILLIN KOMBËTAR TË KONTABILITETIT

I. Vlerësim i përgjithshëm 
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas programit “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me faktin, sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë: 

	NR.
	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit
	Plani Vjetor
	Fakti Vjetor 
	Përqindja  e realizimit

	1
	Shpenzime personeli
	8 500
	7 114
	83.6%

	2
	Shpenzime të tjera korente
	4 300
	2 031
	47.2%

	total korente
	12 800
	9 146
	71.4%

	3
	Shpenzime kapitale
	1 000
	220
	22%

	TOTALI
	13 800
	9 366
	67.8%



Siç shikohet nga tabelat e mësipërme, shpenzimet për KKK janë realizuar në rreth 83.6 përqind të planit për shpenzimet e personelit, 47.2 përqind shpenzimet e tjera korente dhe 22 përqind realizim në shpenzimet kapitale. Në total KKK ka një realizim faktik të shpenzimeve buxhetore totale në masën 67.8 përqind.
Sipas detajimit buxhetor KKK ka të planifikuar 2 produkte, konkretisht “Seti i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (ekzistuese/të reja/të amenduara)” dhe “Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (të reja/amendime të përkthyera)”. 

Në shkresën që paraqet raportin e monitorimit të KKK nuk ka një relacionin shoqërues si dhe mungojnë të dhëna për realizimin e qëllimit dhe objektivave të politikës së programit, apo realizimit të produkteve nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë institucion. 

III. Komente dhe rekomandime 
· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, konkretisht Aneksi nr 1, Aneksi nr 2, Aneksi nr 3, Aneksi nr 4 dhe Aneksi nr 5. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të KKK, nuk janë mbështetur në standardet dhe përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22.

· [bookmark: _GoBack]Për shpenzimet buxhetore paraqitja e tyre duhet të bëhet sipas anekseve nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas Programeve” dhe aneksi 2 “Raporti i shpenzimeve të Programit sipas Artikujve buxhetorë”. Këto të dhëna duhet të shoqërohen me një analizë të lidhur me të gjithë faktorët që kanë ndikuar në nivelin e realizimit të tyre. Sa i përket kësaj pjese Raporti i monitorimit të KKK ka të plotësuara disa tabela, lidhur me planin vjetor dhe realizimin faktik 2021, por nuk ka asnjë të dhënë për produktet që realizon ky institucion.

· Për të siguruar paraqitjen sa më mirë të lidhjes midis realizimit të objektivave të politikës së programit me realizimin e treguesve të performancës/produkteve, të dhënat mbi realizimin e tyre duhet të paraqiten sipas aneksit nr. 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”, të përcaktuar në udhëzimin e mësipërm. I rëndësishëm është edhe plotësimi i komenteve për secilin tregues për të evidentuar si arritjet edhe problematikat. Konkludojmë se as kjo pjesë nuk është e plotësuar nga KKK.

·  Konstatojme gjithashtu se vlera faktike e produkteve nga ana sasiore në sistemin AFMIS këto të dhëna nuk pasqyrohen, pra nuk janë rregjistruar në sistem, nga ana e ketij institucioni


Mbështetur në sa më sipër për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

· Për shpenzimet buxhetore paraqitja e tyre duhet të bëhet sipas anekseve nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas Programeve” dhe aneksi 2 “Raporti i shpenzimeve të Programit sipas Artikujve buxhetorë”. Këto të dhëna duhet të shoqërohen me një analizë të lidhur me të gjithë faktorët që kanë ndikuar në nivelin e realizimit të tyre. 

· Për të siguruar paraqitjen sa më mirë të lidhjes midis realizimit të objektivave të politikës së programit me realizimin e treguesve të performancës/produkteve, të dhënat mbi realizimin e tyre duhet të paraqiten sipas aneksit nr. 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”, të përcaktuar në udhëzimin e mësipërm. I rëndësishëm është edhe plotësimi i komenteve për secilin tregues për të evidentuar si arritjet edhe problematikat.

· Analiza e treguesve të performancës/produkteve duhet të bëhet duke plotësuar dhe paraqitur të dhënat sipas aneksit nr.3 “Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit”. Nga krahasimi i luhatjeve të kostos për njësi mund të evidentohen problematika të cilat duhet të paraqiten në kolonën “komente”.

