KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR VITIN 2021
 PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2021, Kuvendi i Shqipërisë ka ushtruar veprimtarinë e vet nëpërmjet dy programeve të tij, si më poshtë:
1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”

2. Programi “Veprimtaria Ligjvënëse”.

Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” 

Qëllimi i programit është “Zhvillimi dhe organizimi i kapaciteteve të nevojshme financiare, teknologjike, njerëzore për të siguruar mbarëvajtjen e aktiviteteve parlamentare në kohë, me cilësi dhe në shërbim të interesit publik”. Realizimi i qëllimit kryhet nëpërmjet realizimit të objektivave dhe produkteve sa më poshtë:

· Objektivi “Të rritet niveli i transparencës, objektivitetit të informimit dhe aksesi i publikut në çështjet parlamentare duke punuar me kapacitete njerëzore profesionale”. Produktet që kanë kontribuar në realizimin e këtij objektiv janë:
· Ofrimi i 4 lloj shërbimeve me qëllim informimin publik dhe transparencën maksimale për pasqyrimin real të veprimtarisë së Kuvendit.
· Analizë dhe punë kërkimore parlamentare
· Objektivi “Të sigurohet arkitekturë optimale dhe bashkëkohore e teknologjisë së informacionit si dhe infrastrukturë dhe kushte pune me standarte për veprimtarinë parlamentare në përgjigje të sfidave të reja”. Produktet që kanë kontribuar në realizimin e këtij objektiv janë:

· Kushte optimale pune. 
· Sistemi E-Parlament

· Aplikacioni “Kuvendi i Shqipërisë”

Programi “Veprimtaria Ligjvënëse”.

Nëpërmjet këtij programi Kuvendi Shqipërisë synon rritjen e cilësisë së akteve, të përafruara me legjislacionin e BE, forcimin e marrëdhënieve ndërparlamentare me vendet e BE-së, vendet e rajonit dhe jo vetëm si edhe rritja e performancës në monitorimin e institucioneve të pavarura. 
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2021, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:
                                                                                         në  000/lekë
	 
	Emërtimi
	Plani për  vitin 2021
	Fakti për 12M e vitit 2021
	% e realizimit

	1
	Shpenzime personeli
	543,000
	526,175
	97%

	2
	Shpenzime të tjera korrente
	399,293
	326,933
	82%

	3
	Shpenzime Kapitale 
	118,000
	88,683
	75%

	TOTALI
	1,060,293
	941,791
	88.8%


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programeve paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                   në  000/lekë
	 
	 
	Plani për vitin 2021
	Fakti për 12M e vitit 2021
	% e realizimit

	
	Emërtimi
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1
	Planifikim, Menaxhim Administrim
	381,480
	108,000
	343,936
	88,683
	90%
	82%

	2
	Veprimtaria Ligjvënëse
	560,813
	0
	509,173
	0
	91%
	0%

	 
	Totali
	942,293
	108,000
	853,108
	88,683
	91%
	82%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme, plani i shpenzimeve të buxhetit për vitin 2021 është realizuar në masën 91% kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2021. Shpenzimet për investime janë realizuar me rreth 82% përgjatë periudhës. Realizimi i ulët i shpenzimeve vjen për shkak të procedurave të prokurimit.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Kuvendit të Shqipërisë për 12 mujorin e vitit 2021, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet si në tabelën e mëposhtme:
                                                                                                                     në  000/lekë
	 
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Programet
	 
	
	 

	 
	-1
	-2
	(3=2-1)

	Planifikim, Menaxhim Administrim
	532,000
	489,480
	42,520

	Veprimtaria Ligjvënëse
	621,160
	560,813
	60,347

	Totali
	1,153,160
	1,050,293
	102,867


Ndryshimet e planit gjatë vitit 2021, kanë ndodhur si rrjedhojë e akordimeve të fondit të veçantë për këtë institucion, në zbatim të Aktit Normativ nr.26, datë 22.06.2021, “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar, në zbatim të Aktit Normativ nr.34, datë 03.12.2021 , “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar.
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
në  000/lekë
	 
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	Programet
	
	
	

	 
	Kuvendi
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	Kuvendi 
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	Kuvendi
	Thesari
	Dif.In-Thesar

	Planifikim, Menaxhim Administrim
	343,936
	343,936
	0
	88,683
	88,683
	0
	432,619
	432,619
	0

	Veprimtaria Ligjvënëse
	509,173
	509,173
	0
	0
	0
	0
	509,173
	509,173
	0

	Totali
	853,108
	853,108
	0
	88,683
	88,683
	0
	941,791
	941,791
	0


Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga Kuvendi i Shqipërisë për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për vitin 2021, nuk ka diferenca me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesari.
V. Komente dhe rekomandime

· Vlerësojmë që përmbajtja e relacionit si edhe anekseve përkatëse në përgjithësi është paraqitur e plotë sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 
· Është respektuar afati ligjor i dërgimit të Raportit të Monitorimit për vitin 2021,  pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

· Duhet të plotësohet aneksi nr.4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit” të përcaktuar në udhëzimin e mësipërm së bashku me komentet për secilin tregues për të evidentuar arritjet si edhe problematikat e evidentuara gjatë realizimit apo mosrealizinit të tyre.  
· Në zbatim të kreut VI “Monitorimi” të Udhëzimit plotësues nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2021”, lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se, vlerat e sasive faktike të produkteve për vitin 2021 janë plotësuar në sistemin AFMIS.
VI. Publikimi
Raporti i Monitorimit për 12 mujorin e vitit 2021 nuk është publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë. 
Linku: http://www.parlament.al/RaporteStatistika?statusId=2

