KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 MUJORIT TË I 2023, PËR KONTROLLIN E LARTË TË SHTETIT
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Kontrolli i Lartë i Shtetit, në funksion të përmbushjes së objektivit kushtetues dhe ligjor të sigurimit të llogaridhënies publike, me fondet buxhetore të miratuara, për Vitin 2023, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore, të objektivave , si dhe të prioriteteve të institucionit. 
Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2023 është: 
1. Programi “Veprimtaria Audituese e KLSH-së”

Për programin “Veprimtaria Audituese e KLSH-së’, për 4 Mujorin e I 2023, sipas raportit të monitorimit të paraqitur ky institucion ka raportuar produktin “Auditime të kryera” i cili është realizuar në numër 16 nga 162 të planifikuara. 
II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të 4 Mujorit të I-rë 2023, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2023, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, paraqitet si më poshtë:
	
	Emertimi
	Plani Vjetor 2023
	Fakti  4 Mujor I
2023
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	398 100
	120 394
	30.4%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	89 600
	18 369
	20.4%

	3.
	Shpenzime Kapitale (F.brendsh)
	20 000
	  1 115
	5.6%

	
	Shpenzime kapitale (F.Huaj)
	3 000
	-
	

	
	TOTALI
	510 700
	140 418
	27.5%



Ndërsa realizimi i shpenzimeve ne nivel programi paraqitet si me poshte:
	
                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit 2022

	1. Programi “Veprimtaria Audituese e KLSH-së”
	27.5 %



Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, situata në fund të 4/mujorit I 2023, paraqitet e tillë:
Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 27.5% e planit vjetor, ndërsa investimet me financim të huaj nuk janë realizuar.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 4 Mujorit I 2023, përfshirë këtu buxhetin fillestar, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Ne mije  leke
	
Programet
	Buxheti fillestar 2023
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria Audituese e KLSH-së
	509 100
	510 700
	1 600




Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshime. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë, 
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.

Në 000  lekë
	
Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Inst.
	Thes.
	Dif.
Th-Inst.
	Inst.
	Thes.
	Dif. 
Th-Inst.
	Inst.
	Thes.
	Dif. 
Th-Inst

	
Veprimtaria Audituese e KLSH-së.
	139 302
	139 302
	
	6 155
	1 115 
	
	145 457
	140 418
	



IV. Komente dhe rekomandime                                                                     

· Vlerësojmë respektimin nga ana juaj të afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016.
· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit si edhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016, 
· Evidentojme se shifrat e planifikuara për treguesit e performances dhe te sasise se produkteve te paraqitura ne raportin e monitorimit nuk jane te njejta me te dhenat e ketyre treguesve ne sistemin AFMIS. 
· Konstatojme gjithashtu se vlera faktike e produkteve nga ana sasiore ne anekset e paraqitura ne raportin e monitorimit eshte e plotesuar ndërkohë që në sistemin AFMIS këto të dhëna nuk pasqyrohen, pra nuk janë rregjistruar në sistem, nga ana e ketij institucioni.

VI. Publikimi 
Raporti i Monitorimit për 4 Mujorin e I 2023, është publikuar në faqen zyrtare të Kontrollit të Lartë të Shtetit, ne linkun e meposhtem;
https://www.klsh.org.al/content_pdf/18







