KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2023 PËR KOMISIONERIN PËR MBIKQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Komisioneri për Mbikqyrjen e Sherbimit Civil, me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2023, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve , në funksion të garantimit e respektimit të ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore, që përfshihen në shërbimin civil, si dhe unifikimin e zbatimit të tij, nëpërmjet realizimit të procesit të mbikqyrjes dhe mbrojtjes së të drejtave të nëpunësit civil.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2023 është:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

Për programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, janë planifikuar 2 produkte, të cilët nga perdorimi i fondeve për 8 mujorin e vitit 2023, janë realizuar në masën 56%.

“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 8 mujorit të vitit 2023, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin për vitin 2023, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, paraqitet si më poshtë:

Në 000/lekë

| NR. | Emërtimi | Plani | Fakti | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 67,010 | 41,156 | 61% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 17,200 | 8,006 | 47% |
|  | Total korente | 84,210 | 49,162 | 58% |
| 3 | Shpenzime kapitale | 3,000 | 0 | 0% |
| TOTALI |  | 87,210 | 49,162 | 56% |

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 58% të planit për vitin 2023, ndërsa shpenzime kapitale nuk kanë realizim. Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion është realizuar në rreth 56% të planit për vitin 2023.

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion, situata në lidhje me ndryshimet e buxhetit gjatë vitit 2023, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, ka ndryshime në totalin e shpenzimeve buxhetore nga shtesat në fondin e veçantë dhe akrodimi i fondeve shtese nfa Kontigjenca në zbatim te VKM-ve për rritjen e pagave.

Në mijë lekë

|  | Buxheti fillestar 2023 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
| Programet |  |  |  |
|  | -1 | -2 | (3=2-1) |
| “Planifikim Menaxhim Administrim” | 68,960 | 87,210 | 18,250 |

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, nuk janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.

- Nga ana juaj  paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 8M të vitit 2023 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

- Në zbatim të kreut V “Monitorimi” të Udhëzimit plotësues nr. 2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2023”, lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se, vlerat e sasive faktike të produkteve për 4 mujorin e parë dhe të dytë të vitit 2023 janë plotësuar në sistemin AFMIS.

- Publikimi:

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2023, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil.

Linku: http://www.kmshc.al/raporte-te-finances/