KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave 
për 8 mujorin e vitit 2023
1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, për vitin 2023, administron dhe menaxhon fondet publike sipas një programi të miratuar, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”

Në fund të 8 mujorit të vitit 2023 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                        % e realizimit 

                                                                                                                           kundrejt buxhetit vjetor

1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”                             47
 Totali i DPA                                                                          
       47
Duke gjykuar vetëm mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të përgjithshme të këtij institucioni konstatojmë një performancë të mirë në realizimin e tyre. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 8 mujorit të vitit 2023 paraqitet e tillë:

                                                                                Në mijë lekë
	Planifikim, menaxhim administrim
	Plani me ndryshime
	Fakti
	% e realizimit

	Shpenzime korrente
	226,200
	138420
	61

	Shpenzime kapitale
	70,000
	1,738
	3

	Totali i DPA-së
	296,200
	140,157
	47


Lidhur me këtë institucion evidentohet një performancë shumë e mirë në realizimin e shpenzimeve korrente prej 61%, ndërsa për shpenzimet kapitale realizimi rezulton 3 % pasi një pjesë e projekteve do të finalizohen në muajt në vijim pasi kanë përfunduar procedurat e prokurimit dhe pritet të lidhen kontratat.
2. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 8 mujorit të vitit 2023, përfshirë këtu buxhetin fillestar dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                              Në mijë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2023
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	272,700
	296,200
	23,500

	Totali i DPA
	272,700
	296,200
	23,500


Sikurse shohim ka diferencë ndërmjet buxhetit fillestar dhe buxhetit me ndryshime për 8 mujorin e vitit 2023, për DPA-në. Kjo shifër rakordon me shtesën e vendosur në dispozicion për fondin e veçantë prej 500 mijë lekë dhe shtesës së vendosur në dispozicion të institucionit për përballimin e efektit të rritjes së pagave.
4.  Komente:

· Raporti i monitorimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave është paraqitur në kohë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”. 

· Raporti i monitorimit të DPA është i shoqëruar me të gjithë setin përkatës sipas udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standard të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”.
· Në raportin e monitorimit të raportuar nga DPA janë përfshirë të ardhurat por nuk jepet asnjë informacion lidhur me përdorimin e tyre.
· Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave nuk ka publikuar në faqen e internetit raportin e monitorimit për 8 mujorin e vitit 2023 në linkun : https://arkiva.gov.al
