KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të 
MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME 
Për 8 mujorin e vitit 2023


1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.
Ministra për Evropën dhe Punët e Jashtme, për vitin 2023, administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër programeve, konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”;
2. Programi “Mbështetje diplomatike jashtë vendit”;  
3. Programi “Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ”;

Në fund të 8 mujorit të vitit 2023, në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, situata paraqitet si më poshtë:


	Kod. Prog
	Programi
	% e Realizimit/Buxh. Rishikuar

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	47

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	43

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	48

	
	TOTALI
	45



Përgjithsisht MEPJ ka një realizimi të mirë prej 45%. Realizimi për programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi” është 47%, programi “Mështetje diplomatike jashtë vendit ka një realizim prej 43%, për programin “Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ” përqindja e realizimi është 48% ndërsa “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit” % realizimit shfaqet 0% ne AFMIS pasi konstatohet se ka realizim faktik pa buxhet të planifikuar në zerin e shpenzimeve kapitale me financim të huaj.

Të dhënat në lekë sipas programeve, në fund të 8 mujorit të vitit 2023 paraqitet e tillë:

	Kod. Prog
	Programi
	Plani i rishikuar
	Shpenzimet faktike 8 mujore

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	346,714,300
	162,714,480

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	2,669,776,000
	1,143,594,723

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	280,500,000
	133,917,239

	01150
	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	0
	25,469,240

	
	TOTALI
	3,296,990,300
	1,465,695,682



Vazhdon të ketë anomali lidhur me regjistrimin e shpenzimeve kapitale të financimit të huaj pasi edhe pse ky institucion nuk operon më me programin “Mbështetje institucionale per procesin e integrimit” vazhdon të ketë realizim faktik tek ky program.

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2023, buxhetit me ndryshime dhe realizimit për 8 mujorin e vitit 2023, paraqitet si më poshtë:

	
	Struktura për programet
	Buxheti Fillestar
	Buxheti me ndryshime
	Fakti  8M 2023

	Kod. Prog
	Programi
	
	
	

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	11
	11
	11

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	81
	80
	78

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	8
	9
	9

	01150
	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	0
	0
	2

	
	TOTALI
	100
	100
	100



Nga sa më sipër rezulton se më shumë se 78% e totalit të shpenzimeve faktike të 8 mujorit të vitit 2023, janë përdorur në programin “Mbështetje diplomatike jashtë shtetit”.


2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Programi Planifikim, administrim dhe menaxhim synon mbështetjen financiare dhe njerëzore në realizimin e politikave në tërësi të drejtorive të MEPJ duke siguruar një lidhje efikase ekonomike dhe financiare midis aparatit qendror dhe përfaqësive diplomatike. Tërësia e aktiviteteve të këtij programi buxhetor ka për qëllim mbështetjen e strukturave të shërbimit të jashtëm të RSH-së në funksion të realizimit të misionit të MEPJ-së. 
Në këtë program janë realizuar 12 nga 24 “Akte ligjore dhe nënligjore” të planifikuara për hartim;  Është zhvilluar vetëm një trajnim për të zhvilluar kapacitetet profesionale të stafit të MEPJ-së me qëllim garantimin e cilësisë në punë per 8 mujorin e vitit 2023 nga 10 të planifikuara; janë realizuar 26 nga 100 aktivitete protokollare si takime, vizita dhe pritje zyrtare të delegacioneve të larta shtetërore; 
Gjithshtu, janë shlyer 111 nga 165 detyrime kontraktuale për 8 muorin e vitit 2023.

Programi Mbështetje diplomatike jashtë shtetit synon nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin e interesave kombëtare e shtetërore dhe përkujdesin për interesat e qytetarëve shqiptarë kudo ata ndodhen. Në këtë program janë realizuar disa produkte me kosto faktike 1.1 miliardë lekë. Ndër produktet kryesore përmendim:“Mbështetja e përfaqësive diplomatike dhe konsullore me personel dhe kushte të përshtatshme pune dhe jetese”, për 130 nga 364 punonjës të planifikuar;“Kuota ndërkombëtare” është kryer pagesa për 39 kuota nga 53 të planifikuara, ku veni ynë është palë si detyrimet ndaj Organizatës së Kombeve të Bashkuara; Misioneve Paqeruajtëse; Frankofonisë; ANEA-s; UNIDO-s; UNESCO; Këshilli i Evropës, NATO-s; OSBE-së etj. Ndërsa përsa i përketë shpenzimeve kapitale, janë realizuar blerjet per pajisje zyre, kompjuterike dhe blerje automjete per perfaqesitë.

Programi Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ, ka për qëllim zgjerimin, intensifikimin, diversifikimin, thellimin dhe pasurimin e marrëdhënieve dypalëshe me vendet fqinje, partnerët strategjikë, në rajon, Europë, dhe vende të tjera të botës. Në këtë program janë realizuar disa produkte me kosto faktike 116.5 milionë lekë, ku përmendim: Janë hartuar 12 nga 24 akte ligjore dhe nënligjore të planifikuara në kuadër të intensifikimit të punës, përpjekjeve dhe koordinimit ndërinstitucional në procesin e përmbushjes së detyrimeve për hapjen e negociatave të anëtarësimit në BE; Janë zhvilluar gjithashtu 35 takime dypalëshe dhe shumëpalëshe, në kuadër të zhvillimit dhe forcimit të marrëdhënieve me partnerë strategjik, vendet e rajonit nga 127 të planifikuara si dhe si dhe janë zhvilluar 108 aktivitete promovuese brenda dhe jashtë vendit në funksion të objektivave të diblomacisë ekonomike publike dhe diasporës.


3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

[bookmark: _GoBack]Në lekë
	Programi
	Buxheti Fillestar
	Buxheti i Rishikuar
	Diferencat

	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	317,772,000
	346,714,300
	28,942,300

	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	2,408,776,000
	2,669,776,000
	261,000,000

	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	245,500,000
	280,500,000
	35,000,000

	TOTALI
	2,972,048,000
	3,296,990,300
	324,942,300



Sikurse vihet re edhe nga tabela më sipër, në të gjitha programet ka pasur ndryshime në vlerat  buxhetore fillestare dhe ato aktuale. Këto ndryshime lidhen me shtesëne fondeve të akorduara si rezultat i fondit të vecantë dhe shtesës së fondit për përballimin e efektit të rritjes së pagave.

4. Komente të tjera

· Raporti i monitorimit të Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme është paraqitur në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”. Ky raport, në përgjithësi paraqitet i plotë nga pikëpamja e analizës narrative por duhet të pasurohet edhe me shumë me ecurinë faktike të produkteve.

· Konstatojmë se nuk janë dërguar anekset sipas përcaktimeve në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore” pra nuk janë përdorur fare të dhënat e AFMIS dhe anekset e gjenerueshme nga moduli i monitorimit të AFMIS.

· Pjesë e raportimit për 8 mujorin e vitit 2023 nuk janë bërë edhe të ardhurat jashtë limitit të krijuara nga MEPJ nga veprimtaria konsullore dhe as nuk përmendet përdorimi i tyre.

· Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme vazhdon të mos e publikojë në faqen e internetit raportin e monitorimit, pra mungon publikimi për 8 mujorin e vitit 2023

https://punetejashtme.gov.al/al/ministria/transparenca-financiare/shpenzime-buxhetore

