KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Drejtësisë
për 8 mujorin e vitit 2023
1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Ministria e Drejtësisë, për 8 mujorin e vitit 2023, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nëntë programeve të miratuara, konkretisht:

1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

2. Publikimet Zyrtare

3. Mjekësia Ligjore

4. Shërbimi për Çështjet e Birësimit

5. Agjencia e trajtimit të pronave 

6. Ndihma juridike

7. Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor

8. Sistemi i Burgjeve

9. Shërbimi i Provës
Deri në fund të 8 mujorit të vitit 2023 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:       
	Kod. Prog
	Programi
	% e Realizimit / Buxh. Rishikuar

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	24

	01120
	Publikimet Zyrtare
	43

	01130
	Mjekësia Ligjore
	23

	01160
	Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve
	56

	01180
	Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave
	34

	03310
	Ndihma Juridike
	33

	03350
	Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor
	52

	03440
	Sistemi i Burgjeve
	61

	03490
	Sherbimi i Proves
	49

	
	TOTALI
	48


Duke iu referuar shifrave për 8 mujorin e vitit 2023, vihet re një realizim mesatarisht i mire krahasuar me trendin normal të periudhës, në prej 48%.
Sipas programeve, situata për 8 mujorin e vitit 2023 (ne lekë) paraqitet e tillë:                                                               

	Kod. Prog
	Programi
	Plani i rishikuar
	Shpenzimet faktike 8 mujore

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	1,252,467,866
	297,208,814

	01120
	Publikimet Zyrtare
	65,746,000
	27,910,039

	01130
	Mjekësia Ligjore
	202,972,000
	46,831,857

	01160
	Shërbimi për Çështjet e Birësimit
	16,660,000
	9,300,893

	01180
	Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 
	3,767,543,582
	1,278,865,929

	03310
	Ndihma juridike
	93,550,000
	30,622,889

	03350
	Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor
	237,100,000
	123,256,335

	03440
	Sistemi i Burgjeve
	6,972,366,196
	4,229,900,094

	03490
	Shërbimi i Provës
	201,596,000
	99,208,642

	
	TOTALI
	12,810,001,644
	6,143,105,492


Lidhur me shpenzimet faktike të Ministrisë se Drejtësisë, vëmë re se pjesa me e madhe e fondeve të akorduara është në programin “Sistemi i Burgjeve” me 69% të fondeve të realizuara, e ndjekur prej  “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave”, me 21 %.
Më konkretisht, struktura e shpenzimeve për çdo program kundrejt totalit, sipas planit me ndryshime dhe realizimit faktik të 8 mujorit të vitit 2023, paraqitet sipas pasqyrës së mëposhtme:
Në përqindje

	
	Struktura për programet
	Buxheti Fillestar
	Buxheti me ndryshime
	Fakti 8-M 2023

	Kod. Prog
	Programi
	
	
	

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	10
	10
	5

	01120
	Publikimet Zyrtare
	1
	1
	1

	01130
	Mjekësia Ligjore
	2
	2
	1

	01160
	Shërbimi për Çështjet e Birësimit
	0
	0
	0

	01180
	Agjencia e trajtimit të pronave 
	31
	29
	21

	03310
	Ndihma juridike
	1
	1
	1

	03350
	Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor
	1
	2
	2

	03440
	Sistemi i Burgjeve
	54
	54
	69

	03490
	Shërbimi i Provës
	2
	2
	2

	
	TOTALI
	100.0
	100.0
	100.0


2. Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi 
Në programin “Planifikim, menaxhim, administrim” Për 8 mujorin e vitit 2023, programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim” ka parashikuar 7 produkte nga të cilat përmendim: "Projektligje dhe projekvendime të hartuara dhe të vlerësuara'' janë realizuar 680 akte ligjore dhe nënligjore nga 1,470 të planifikuara për vitin 2023; “Profesione të lira të monitoruara” janë kryer 39 inspektime nga 40 të planifikuara për vitin 2023; “Përkthime zyrtare në fushën penale dhe civile” janë përkthyer 21880 faqe nga 29,000 të planifikuara; “Raporte monitorimi për antikorrupsionin” janë realizuar 29 monitorim nga 44 të planifikuara për vitin 2023; “Mbikëqyrje dhe licencim i administratorëve të falimentit” janë realizuar 29 mbikqyrje administratoreve dhe 2 rinovim te licensave; “Të mitur të mbikëqyrur”, janë trajtuar 9 të mitur nga 180 të planifikuar për vitin 2023; “Përthithja e fondeve arkivore në gjykatë” janë realizuar 26,000 kërkesa për dosje nga 40,000 të planifikuara për tu realizuar. 
 Në programin “Publikimet Zyrtare” Për vitin 2023, janë parashikuar 4 produkte në këtë program: “Publikimi i fletores zyrtare” nga 125 akte të planifikuara për tu botuar përgjatë vitit 2023 janë realizuar 127 botime, “Botimi elektronik i fletores zyrtare, buletinit të njoftimeve zyrtare, kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit” nga 10 botime të planifikuara janë botuar 6; produkti “Botimi i Buletinit të Njoftimeve Zyrtare” nga 48 buletine të planifikuara janë botuar 30 buletine; ndërsa “Botimi elektronik i fletores zyrtare” janë botuar 163 nga 248 botime të planifikuara për vitin 2023.
 Në programin “Mjekësia Ligjore” Për vitin 2023, për produktin “Akte ekspertimi mjeko-ligjore” janë kryer 15,122 akte ekspertimi nga 17,500 të planifikuara dhe 37 akte ekspertimi të rasteve të dhunës seksuale nga 135 të planifikuara. Ndërsa projektet e investimit për “Blerje pajisje autopsie dhe laboratorike” dhe “ Shtim kati dhe rikonstruksion per IML dhe morgu”,  ka realizim përgjatë 8 mujorit të vitit 2023 1.1 milionë lekë dhe pritet te merret ne dorëzim malli.
Në programin “Shërbimi për Çështjet e Birësimit” janë parashikuar 3 produkte “Birësime të realizuara brenda dhe jashtë vendit” janë 19 kërkesa për birësime nga 35 të planifikuara nga të cilat 15 biresime dhe 4 janë në proces. ndërsa projektet për “Blerje pajisje zyre”  dhe “ Blerje pajisje elektronike”, paraqiten pa realizim përgjatë 8 mujorit të vitit 2023 pasi janë ne proces prokurimi.
Në programin “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave” janë planifikuar disa produkte ndër to përmendim: “Shpërndarje e fondit fizik dhe financiar” janë kompensuar 151 subjekte nga 1,600 të planifikuara. “Numri i vendimeve të ankimuara në gjykatë” janë mbyllur 245 çështje nga 1,021 të planifikuara si dhe janë depozituar 271 padi në të gjitha gjykatat e vendit; “Shpërndarja e fondit të ish-ALUIZNI-it” janë likuiduar 515 aplikantë dhe 779 aplikime te pranuara.
Në programin “Ndihma Juridike” Për vitin 2023, janë planifikuar 2 produkte: “Raste ndihme juridike e ofruar falas paqësore dhe dytësore” dhe “Dhënia e ndihmës juridike për gratë”. Për 8 mujorin e vitit 2023 i është dhënia e ndihmës juridike parësore dhe dytësore 424 çështjeve nga 2,600 të planifikuara si dhe u është dhënë ndihme juridike 632 grave nga 3,700 të planifikuara për vitin 2023. 

Në programin “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor” Për vitin 2023 për produktin “Tituj ekzekutive të trajtuar në Shërbimin Përmbarimor” janë ekzekutuar 5,145 tituj ekzekutivë, kundrejt 14,125 tituj ekzekutivë të planifikuar; janë realizuar 803 urdhra mbrojtje.
Në programin “Sistemi i Burgjeve” Për vitin 2023, janë parashikuar disa produkte. Disa nga produktet janë për të matur performancë e sistemit të burgjeve, ndërsa disa janë projekte për përmirësimin e kushteve në sistemin penitenciar. Për vitin 2023 numri i të dënuarve të trajtuar me shërbim shëndetësor është 382 raste. Rezultojnë 5,366 burra të dënuar; 86 të dënuara femra të trajtuara në kushte të veçanta të vuajtjes së dënimit; janë 21 të mitur të dënuar të cilët vuajnë dënimin në ambientet të përshtatshme për vuajtjen e dënimit. 
Në programin “Shërbimi i Provës” Për vitin 2023 në këtë program raportohet të jenë mbikëqyrur 910,109 persona në të gjitha Degët e Shërbimit të Provës në rrethe dhe nga Drejtoria e Përgjithshme; “Persona të mbikëqyrur elektronikisht” nuk është realizuar as për 8 mujorin e vitit 2023 pasi vazhdojnë problemet teknike në pajisje dhe çështje ne gjykim; “Gra të përfshira në programin e ri-integrimit”, janë përfshirë 790 raste dhe “Të mitur në mbikëqyrje në shërbimin e provës” janë trajtuar 186 të mitur. 
3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit. 

Për të 9 programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim përgjatë 8 mujorit të vitit 2023, përfshirë këtu buxhetin fillestar, buxhetin e rishikuar, për shpenzimet korente dhe kapitale në total, paraqitet në tabelat e mëposhtme në mijë lekë:

	Programi
	Buxheti Fillestar
	Buxheti i Rishikuar
	Diferencat

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	1,179,570,000
	1,252,467,866
	72,897,866

	Publikimet Zyrtare
	61,500,000
	65,746,000
	4,246,000

	Mjekësia Ligjore
	192,072,000
	202,972,000
	10,900,000

	Shërbimi për Çështjet e Birësimit
	15,760,000
	16,660,000
	900,000

	Agjencia e trajtimit të pronave
	3,765,517,000
	3,767,543,582
	2,026,582

	Ndihma juridike
	91,950,000
	93,550,000
	1,600,000

	Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor
	165,300,000
	237,100,000
	71,800,000

	Sistemi i Burgjeve
	6,654,600,000
	6,972,366,196
	317,766,196

	Shërbimi i Provës
	201,396,000
	201,596,000
	200,000

	TOTALI
	12,327,665,000
	12,810,001,644
	482,336,644


Të dhënat e raportuara të buxhetit fillestar dhe me ndryshime përkojnë plotësisht me të dhënat e gjeneruara nga SIFQ. Diferencat lidhen me ndryshimet e fondit të veçante, të cilat për vitin 2023 u akorduan në buxhetin e institucioneve që në fillim të vitit dhe përdorimi i tyre do të bëhet rast pas rasti, për Ministrinë e Drejtësisë ky fond është 10 milionë lekë për vitin 2023, shtesa e fondeve për shpenzimet e rritura te personelit rreth 422.3 milionë leke dhe rreth 50 milionë lekë për shpenzime kapitale per përforcimin e strukturës dhe rikompozimin e godinës së Ministrisë së Drejtësisë.
4. Komente të tjera
· Konstatojmë se raporti i monitorimit është paraqitur në kohë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”. Ky raport, në përgjithësi paraqitet i plotë dhe me analizë të shkaqeve që kanë sjellë mosrealizim të fondeve apo të produkteve. 

· Raporti i monitorimit, për 8 mujorin e vitit 2023 është i shoqëruar me anekset përkatëse të përditësuara sipas udhëzimit të sipërcituar, por konstatojmë se, në disa raste nuk janë plotësuar sasitë faktike dhe të planifikuara  për të gjitha produktet ne raportin nr.16 sikurse janë raportuar realizimi i tyre ne analizën narative. Psh: për produktin “Profesione të lira të monitoruara”, ne AFMIS raportohet 0 nr. i tyre ndërsa e analizën e narative te dërguar nga MD është 39 nr. i monitorimeve.
· Pjesë e raportit janë bërë edhe të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazisë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës përkatës.
· Raporti i monitorimit është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë në linkun : https://www.drejtesia.gov.al/raportime/
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