KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2023
PËR MINISTRINË E TURIZMIT DHE MJEDISIT
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2023 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat në fushën e mbrojtjes së mjedisit administrimit të pyjeve, turizmit si dhe ka marrë masa për plotësimin e kushteve me qëllim integrimin në familjen evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.
 Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2023 janë: 
1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Administrimi i Pyjeve”
3. Programi “Zhvillimi i Turizmit”
4. Programi “Mbrojtja e Mjedisit”
Në programin “Mbrojtja e Mjedisit” për vitin 2023, fondet e akorduara nga buxheti i shtetit  janë realizuar në masën 30% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara. Qëllimi i programit është Përmirësimi i cilësisë së mjedisit, ajrit, mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit, i cili është realizuar nëpërmjet produkteve si më poshtë: 

· Janë realizuar 627 nga 1000 Inspektime të planifikuara, me një kosto faktike prej 144 milionë lekë. 

· Janë hartuar 2645 Raporte monitorimi me një kosto faktike prej 47 milionë lekë. 

· Janë shqyrtuar 627 Dosje për përfitimin e lejeve të mjedisit për 8 mujorin 2023.
Në programin “Administrimi i Pyjeve” për vitin 2023, me fondet e akorduara nga buxheti i shtetit është arritur qëllimi i programit nëpërmjet hartimit të planeve të menaxhimit për 90% të zonave të mbrojtura dhe 100 % të planeve të mbarështrimit për sipërfaqet e fondit pyjor dhe kullosor, krijimin e një sistemi dixhital të informacionit në pyje, hartimin e një inventari kombëtar për fondin pyjor dhe kullosor, fuqizimin e mekanizmave për ruajtjen e ZM-ve nëpërmjet monitorimeve të vazhueshme, rritja e ndërgjegjësimit të komuniteteve për ruajtjen e biodiversitetit në ZM. Për 8 Mujorin e parë të vitit 2023, fondet janë realizuar në nivelin 42% kundrejt fondeve vjetore te planifikuara. Produktet, të cilët kanë kontribuar në realizimin e qëllimit të programit paraqiten si vijon: 

· Produkti “Raporte monitorimi në Zonat e Mbrojtura”, është realizuar në masën 70% përgjatë 8 mujorit, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2023. 

· Produkti “Objekte te administruara nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura” është realizuar në masën 51% përgjatë 8 mujorit, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2023. 

· Produkti “Inventarizim dhe kadastër e kryer” është realizuar në masën 50% përgjatë 8 mujorit, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2023. 

· Produkti “Plane menaxhimi për pyjet” është realizuar në masën 56% përgjatë 8 mujorit, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2023. 

Në programin “Zhvillimi i Turizmit” për vitin 2023, me fondet e akorduar është arritur qëllimi i programit, nëpërmjet së cilit synohet kthimi i Shqipërisë në një destinacion tërheqës turistik, cilësor dhe të qëndrueshëm, duke shfrytëzuar potencialet dhe burimet lokale, duke u fokusuar në atë që është unike në Shqipëri. Për 8 Mujorin e vitit 2023, fondet janë realizuar në nivelin 44% kundrejt fondeve vjetore te planifikuara. Produktet të cilët kanë kontribuar në realizimin e objektivave të këtij programi paraqiten si vijon:

· Produkti “Monitorime të kryera përgjatë gjithë vijës bregdetare”, është realizuar në masën  45% përgjatë 8 mujorit, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2023. 

· Produkti “Turizëm i promovuar” është realizuar në masën 62% përgjatë 8 mujorit, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2023 

· Produkti “Bashki të mbështetura për pastrimin e bregdetit”, është realizuar në masën 18% përgjatë 8 mujorit.
II.  “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të 8 mujorit të vitit 2023, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2023, sipas të dhënave të nxjerra nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:

	Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  kundrejt planit

	1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	81%

	2. Programi “Për Administrimin e Pyjeve”
	42%

	3. Programi “Zhvillimi i Turizmit”
	44%

	4. Programi “Për Mbrojtjen e Mjedisit”
	30%

	Totali
	41%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për vitin 2023 është realizuar në rreth 41%.
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, realizimi sipas sipas të dhënave të nxjerra nga SIFQ  situata në fund të vitit 2023 paraqitet e tillë:
	                              Emërtimi
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale

	1.   Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	83 %
	0.0 %

	2. Programi “Për Administrimin e Pyjeve”
	57 %
	0.0 %

	3. Programi “Zhvillimi i Turizmit”
	34 %
	86 %

	4. Programi “Për Mbrojtjen e Mjedisit”
	45 %
	16 %

	                         Totali                                                 
	49 %
	41 %


Pra siç shikohet nga tabela e mësiperme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 49% ndërsa vërejmë që shpenzimet për investime me financim të brendshëm dhe të huaj në fund të 8 mujorit të parë të vitit 2023 kanë një realizim prej 41%. 
Struktura e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit për vitin 2023, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit përgjatë 8 mujorit të vitit 2023 paraqitet, si më poshtë:
	                              Emërtimi
	Buxheti 2023                                            Ligji
	Plani me ndryshime
	Fakti

	1.   Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	9%
	9%
	18%

	2.   Programi “Për Administrimin e Pyjeve”
	23%
	23%
	24%

	3.   Programi “Zhvillimi i Turizmit”
	26%
	28%
	30%

	4.   Programi “Për Mbrojtjen e Mjedisit”
	42%
	40%
	29%

	                        Totali i Ministrisë
	100%
	100%
	100%


Vërejmë që në strukturën e programeve përgjatë vitit 2023 ka ndryshime në krahasim me planin e miratuar me ligjin fillestar të Buxhetit. Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për periudhën, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Zhvillimi i Turizmit” dhe “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim vitit 2023 me buxhetin fillestar, paraqitet në tabelën e mëposhtme:                                                                                                                                                                              
 në 000/ lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2023
	Buxheti  me ndryshime
	Diferenca

	 
	-1
	-2
	(3=2-1)

	1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	210,590
	226,330
	15,740

	2. Programi “Për Administrimin e Pyjeve”
	526,810
	581,810
	55,760

	3. Programi “Zhvillimi i Turizmit”
	595,060
	695,903
	100,843

	4. Programi “Për Mbrojtjen e Mjedisit”
	970,900
	989,250
	18,350

	           Totali i Ministrisë
	2,302,600
	2,493,293
	-190,693


Pra si shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit në zbatim të VKM nr.293, datë 17.05.2023 “Rishperndarje fondesh në buxhetin e miratuar për vitin 2023, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit”, akordimi fondeve shtesë për rritjen e pagave për vitin 2023, si dhe akordimi i fondit të veçantë.
IV. Komente dhe rekomandime 
· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të MTM, janë përgjithësisht sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.
· Nga ana juaj  paraqitja e raportit të monitorimit për 8 mujorin e parë të vitit 2023 nuk është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr.14, datë 30.05.2023.
· Lidhur me përmbajtjen e raportit të monitorimit, konstatojmë se:

· Realcioni shpjegues nuk përmban një analizë të detajuar mbi deviacionet më të theksuara nga plani për periudhën.

· Nuk është paraqitur inforacion mbi numrin e punonjësve buxhetorë miratuar me ligjin vjetor si dhe nëse numri faktik ka devijim nga ai i planifikuar.
· Në zbatim të kreut V “Monitorimi” të Udhëzimit plotësues nr. 2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2023”, lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:

· Nga ana juaj, janë plotësuar vlerat faktike për sasië e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16.

V.  Publikimi 

Nuk mund të gjejmë informacion lidhur me publikimin e Raportit të Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2023, në faqen zyrtare të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.
