KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN  E VITIT 2023 
PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2023 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare shëndetësore dhe sociale, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.
 Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2023 janë: 
1. [bookmark: _GoBack]Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”
2. Programi “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor”  
3. Programi “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor” 
4. Programi “Shërbime të Shëndetit Publik”
5. Programi “Përkujdesi Social”
6. Programi “Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë”

Për programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor” është realizuar qëllimi i programit i cili synon “Mbulim universal të nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor, nëpërmjet ofrimit të vizitave falas nga mjeku i familjes, kontrollit mjekësor bazë dhe programeve parandaluese”. Ky qëllim është arritur nëpërmjet objektivit, “Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve” Qëllimi dhe objektivi i programit është realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 8 mujorin e vitit 2023, është realizuar, si më poshtë:

· Përgjatë 8 mujorit të vitit 2023, janë ofruar 4.9 milionë vizita në qendrat shëndetësore të kujdesit parësor, me një kosto prej rreth 1,24 miliardë lekë.
· Lidhur me kontrollin bazë (Chek-up) përgjatë 8 mujorit të vitit 2023, kanë përfituar rreth 316,853 individë të moshës 35 - 70 vjeç.
· Janë trajtuar rreth 360,599 pacientë me recetë me rimbursim nga mjeku i familjes, me një kosto faktike prej 4.5 miliardë lekë.

Për programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor” është realizuar qëllimi i programit i cili synon “Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor të specializuar, nëpërmjet ngritjes së një kuadri ligjor modern për një sistem financimi adekuat, modeleve bashkëkohore të manaxhimit të spitaleve, ngritjes së një sistemi monitorimi i cili do të masë performancën dhe do të lejojë akreditimin e spitaleve, zhvillimin e partner- shipit publik privat në shërbimet mjekësore dhe jo mjekësore në spitale.”. Qëllimi i programit u realizua nëpërmjet objektivit “Ofrimi cilësor dhe gjithëpërfshirës i shërbimeve të kujdesit shëndetësor dytësor”.
Qëllimi dhe objektiva e programit janë realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 8 mujorin e vitit 2023, është realizuar, si më poshtë:

· Janë trajtuar rreth 202,320 pacientë të shtruar në spitale, me një kosto faktike prej rreth 15.6 miliardë lekë. 
· Janë kryer rreth 133,411 seanca për trajtimin e pacientëve me dializë, shoqëruar me një kosto faktike prej rreth 1.5 miliardë lekë.
· Janë trajtuar 1,528 pacientë në spitalet psikiatrike, me një kosto prej 529 milionë lekë.
· Janë trajtuar rreth 7,019 pacientë nga paketat spitalore të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë, me një kosto faktike prej  407 milion lekë; 
· Janë trajtuar 10 pacientë nga paketat e transplanteve renale përgjatë 8 mujorit të vitit 2023.
· Janë trajtuar 2,652 pacientë me katarakte, shoqëruar me një kosto prej 9.7 milionë lekë. 
· Janë trajtuar 17,937 pacientë me radioterapi, përgjatë 8 mujorit të vitit 2023.
· Janë kryer rreth 2.8 milionë ekzaminime laboratorike, shoqëruar me një kosto prej 871 milionë lekë.

Për programin “Shërbime të Shëndetit Publik” është realizuar qëllimi i programit i cili synon “Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetësës së shëndetshme përmes, kontrollit të sëmundjeve infektive; forcimit të programit të imunzimit; sigurimit  të  vaksinave 100% sipas kalendarit të vaksinimit dhe mbulesën vaksinale të tyre mbi 95%; forcimit të survejancës  epidemiologjike; monitorimit të ujit të pijshëm; kontrollit i sëmundjeve jo infektive përmes vlerësimit të faktorëve të riskut; nxitjes së procesit të depistimit; forcimi i shendetit riprodhues dhe promovimit të një jete të shëndetshme. Zgjerimi dhe forcimi i monitorimit të agjenteve mjedisorë bazuar në standartet e BE (ajri, zhurmat dhe ujrat siperfaqësore). Garantimi i respektimit të kërkesave ligjore në fushën e shëndetit publik” Qëllimi i programit u realizua nëpërmjet objektivave, sa më poshtë: 
· Sigurimit të qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinare, për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën 95%.
· Reduktimit të numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit, në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2023, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2021-2022.  
· Mbulimi i grave me shërbim të depistimit të kancerit të gjirit. 

Këto objektiva janë realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 8 mujorin e vitit 2023, është realizuar, si më poshtë:

· Janë vaksinuar rreth 100 mijë fëmijë të moshës 0-18 vjeç.
· Janë kryer rreth  1,903 monitorime të situatave epidemilogjike, me një kosto faktike prej rreth 1.5 miliardë lekë.
· Është kryer depistimi i 3,090 grave për kancerin e gjirit dhe 7,029 grave për kancerin e qafës së mitrës, me një kosto faktike prej 15 milionë lekë.
·  Janë kryer rreth 122 inspektime nga inspektoriatet, shoqëruar me një kosto prej prej 153 milion lekë.
· Janë vaksinuar rreth 45,146 persona me vaksinën anti COVID-19 për 8 mujorin e vitit 2023.


Për programin “Përkujdesi Social”,  është realizuar qëllimi i programit i cili synon “Ndëtimi i një sistemi mbrojtje sociale nëpërmjet politikave dhe mekanizmave për të mbrojtur individët ne nevojë. Qëllimi i programit u realizua nëpërmjet objektivave, sa më poshtë:

· Reformimit të programit të përkujdesit social në tre shtylla kryesore të tij NE, PAK dhe Shërbimet 
· Përfshirja e barabartë sociale dhe ekonomike e burrave, grave, fëmijëve dhe grupeve  të margjinalizuara.

Këto objektiva janë realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 8 mujorin  e vitit 2023, është realizuar, si më poshtë:

· Kanë përfituar rreth 64,550 familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE shoqëruar me një kosto faktike 3.4 miliard lekë.
· Kanë përfituar rreth 163,472 persona me aftësi të kufizuar nga programi i aftësisë së kufizuar, shoqëruar më një një kosto faktike prej 11.7 miliard lekë.
· Kanë përfituar 189 persona përfitimin e shërbimit të përkujdesit social të ofruara në qëndrat rezidenciale publike, shoqëruar me një kosto faktike prej rreth 237 milionë lekë.
· 28,145 bebe kanë përfituar shpërblimin e lindjes, me një kosto faktike totale prej rreth 2.1 miliardë lekë.  
II.    “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të 8 mujorit e vitit 2023, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2023, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:
	
Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                 
kundrejt planit 2023    

	1. Planifikim Menaxhim Administrim
	50%

	2. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor 
	75%

	3. Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
	56%

	4. Shërbime të Shëndetit Publik 
	59%

	5. Përkujdesi Social
	62%

	6. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
	83%

	Totali
	61%



Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri, për vitin 2023, është realizuar në rreth 61% të planit vjetor me ndryshime.


Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ situata në fund të vitit 2023, paraqitet e tillë:
	
Programi
	% e realizimit Shpenzime korente
	% e realizimit Shpenzime kapitale

	1.Planifikim Menaxhim Administrim
	52%
	15%

	2.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
	77%
	56%

	3.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
	58%
	30%

	4.Shërbime të Shëndetit Publik
	60%
	22%

	      5.Përkujdesi Social
	63%
	2%

	6.Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
	83%
	-

	                         Totali
	63%
	31%



Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente, në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 63% të planit vjetor.
Shpenzimet për investime për vitin 2023, në total, kanë një realizim prej 31% të planit vjetor. 
III. Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas buxhetit fillestar 2022, buxhetit me ndryshime dhe realizimit për vitin 2023, paraqitet si më poshtë:
	Programi
	Buxhet fillestar
	Buxhet i ndryshuar
	Fakti

	1.Planifikim Menaxhim Administrim
	1%
	1%
	0.4%

	2.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
	11%
	11%
	14%

	3.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
	44%
	46%
	41%

	4.Shërbime të Shëndetit Publik
	5%
	5%
	5%

	 5.Përkujdesi Social
	38%
	37%
	38%

	 6.Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
	1%
	1%
	2%

	Totali i ministrisë
	100%
	100.00%
	100.00%



Vërejmë që në strukturën e programeve përgjatë vitit 2023 ka patur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me ligjin fillestar të buxhetit per programin “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor” dhe “Përkujdesi Social”. 
Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për vitin 2023, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Përkujdesi Social” dhe “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor”.
IV. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim përfshirë këtu buxhetin fillestar dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit 2023, paraqitet në tabelën e mëposhtme:


                                      



                
                                                                                                                 në 000/lekë
	
Programet
	Buxheti fillestar 
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	1.PlanifikimMenaxhim Administrim              
	376,500
	394,180
	17,680

	2.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor
	8,365,251
	8,768,951
	403,700

	3.Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor
	34,489,871
	35,826,836
	1,336,965

	4.Shërbime të Shëndetit Publik
	4,187,828
	4,256,452
	68,624

	5. Përkujdesi Social
	29,589,778
	29,666,485
	76,707

	  6. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë
	1,036,500
	1,040,800
	4,300

	                        TOTALI I MINISTRISE
	78,045,728
	79,953,704
	1,907,976



Siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë, si dhe fondet shtese të akorduar në zbatim të VKM-ve për rritjen e pagave për vitin 2023.

V. Komente dhe rekomandime:
 
· Të dhënat dhe anekset raportuara në raportin e monitorimit, janë sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023, “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.
· Raporti i monitorimit është paraqitur në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë brenda afatit të përcaktuar.
· Relacioni shoqërues nuk ka një analizë të detajuar të treguesve të monitorimit dhe zërave të shpenzimeve për të argumetuar apo shpjeguar arsyet e e devijimeve nga plani, por vetëm nje relacion konstatues.
· Nuk është paraqitur inforacion mbi numrin e punonjësve buxhetorë miratuar me ligjin vjetor si dhe nëse numri faktik ka devijim nga ai i planifikuar.
· Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:
· Sasia e produkteve në raportin 16, të modulit BPPM, në sistemin AFMIS  është plotësuar për të gjithë programet e Ministrisë.


VI. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2023, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
Linku:
https://shendetesia.gov.al/https-shendetesia-gov-al-tabelat-e-raportimit-per-intervalet-kohore-3-muaj-9-muaj-dhe-vjetore-si-dhe-relacionet-perkatese/ 


