KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË VITIT 2023

PËR AUTORITETIN PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT

- Vlerësim i përgjithshëm

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, ku objektivi kryesor i politikes se ketij programi eshte: “Permbushja ne kohe dhe me cilesi e sherbimit ndaj kerkuesve (qytetar, institucione, media-studiues), nepermjet procedurave sa me fleksibel e ne perputhje me ligjin nepermjet dixhitalizimit per te vene ne dispozicion te te interesuarve informacione te ndryshme”.

Për programin “Planifikim, menaxhim, administrimi, për vitin 2023 ky institucion per permbushjen e objektivit te politikes se programit, ka raportuar:

- Produktin “Kerkesa te trajtuara” i cili është realizuar  në numër 1710, nga 1800, qe eshte numri i planifikuar.

Treguesit per matjen e vleresimin e performances ne funksion te realizimit te objektivit te politikes se programit jane realizuar ne perputhje me parashikimin per periudhen. Keto tregues jane:

- Numri i faqeve te vena ne dispozicion nga hapja e dosjeve, ne kohe dhe me cilesi

- Numri i ankesave

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund te vitit 2023, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| NR. | Emërtimi | Plani Vjetor | Fakti viti 2023 | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime per paga | 78 350 | 78 154 | 100% |
| 2 | Shpenzime per sig shoqerore | 14 079 | 12 755 | 91% |
| 3 | Shpenzime të tjera korente | 36 751 | 9 085 | 85% |
|  | total korente | 129 180 | 122 116 | 95% |
| 4 | Shpenzime kapitale | 13 000 | 12 110 | 93% |
|  | Financim i brendshëm | 7 000 | 6887 | 98% |
|  | Financim i huaj | 6000 | 5222 | 87% |
| TOTALI |  | 142 180 | 134 226 | 94% |

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet për AIDISSH janë realizuar në 100 përqind të planit vjetor për shpenzimet e personelit, 85 përqind për shpenzimet e tjera korente, ndërsa vërejmë që ka realizim 98 për qind për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm dhe 87% te shpenzimeve kapitale me financim te huaj.  Në total për vitin 2023, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka një realizim faktik të shpenzimeve buxhetore në masën 94 përqind.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion, Plani i buxhetit i miratuar per vitin 2022 ka ndryshuar gjate vitit 2023 sipas tabeles se meposhteme:

| Programet | Buxheti fillestar 2023 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3=2-1) |
| Planifikim menaxhim administrim | 132 651 | 142 180 | 9 529 |

Ndryshimi i planit gjate Vitit 2023, përfaqëson ndryshimet e planit per shkak të akordimit te fondeve per përdorimin e fondit te veçantë, akordimit te fondeve nga Fondi i Kontigjences si edhe ndryshimeve te planit të miratuar me Aktin Normativ nr. 6/2023.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit në raportin e monitorimit eshte në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi.

- Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të AIDISSH, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, te gjeneruara nga sistemi AFMIS.

- Publikimi

- Raporti i monitorimit hartuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun:

https://autoritetidosjeve.gov.al/monitorimi-2023