KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR VITIN 2023 

PËR MINISTRINË E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Programet për të cilat kjo ministri ka administruar fondet vitin 2023, janë:

1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”

2. Programi “Transporti Rrugor” 
3. Programi “Transporti Hekurudhor” 

4. Programi “Transporti Detar
5. Programi “Transporti Ajror”

6. Programi “Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit”

7. Programi “Furnizime me Ujë dhe Kanalizime”

8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane”
9. Programi “Planifikimi Urban”

10. Programi “ Mbështetje për Energjinë ”

11. Programi “Mbështetje për Burimet Natyrore”

12. Programi “ Mbështetje për Industrinë” 

Programi “Transporti Rrugor” synon:
· Zhvillimin më tej të sistemit kombëtar të transportit, 
· Përmirësimin e qëndrueshmërisë, ndërlidhjes, ndërveprimit dhe integrimin e tij me gjerë, me sistemin ndërkombëtar dhe evropian të transportit dhe rajonin,
· Mbulimin me financim dhe zgjerimin, rritjen e standarteve dhe mirëmbajtjen e rrjetit kombëtar të rrugëve, me synim krijimin e një transporti të qëndrueshëm. 
Qëllimi i programit është realizuar nëpërmjet dy objektivave specifikisht, Ndërtim dhe rehabilitim sipas standarteve të projektimit, rrugë të rrjetit kombëtar dhe Sistemim asfaltim e riveshje për rrugë të rrjetit kombëtar. Produktet që kanë kontribuar në realizimin e këtyre objektivave paraqiten si më poshtë:

Për objektivin  “Ndërtim dhe rehabilitim sipas standarteve të projektimit, rrugë të rrjetit kombëtar”, disa nga produktet kryesore të realizuara përgjatë vitit 2023 janë:   

· Tipi i rrugës A me katër korsi (2x2) sipas standarteve të reja, për të cilin fondet e planifikuara për vitin 2023, janë realizuar në masën 6 717 milionë lekë apo 100% e fondeve të planifikuara për këtë qëllim. Disa nga objektet e rëndësishme, që perfshihen në këtë grup janë : 
· “Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti1, Loti 3”;

· "Ndërtimi rruga mbikalimi TEG dhe rrugët lidhëse të tij”;
· “Ndërtimi i Unazës së jashtme të Tiranës, Loti 4, Loti 5, Loti 6, Loti 7”.

· Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri, loti 2.

· Plotësim, rakordim dhe vazhdim i punimeve Sheshi Shqiponja – Lumi i Tiranës, loti 1 dhe QMT.

· Rruga tip B1’ me dy korsi, për të cilën janë realizuar fondet përgjatë vitit 2023, në masën prej 2 357 milionë lekë ose 99.4% ndaj fondeve te planifikuara për vitin 2023.  Objektet, në të cilat punohet me ritme të parashikuara janë:
· Ndërtim Rruga Kardhiq-Delvinë Loti 4 dhe Loti 8, 
· Zgjerimi i rrugës Elbasan-Qafë Thanë (faza I dhe II)

· Për rrugën tip C2 me dy korsi, janë realizuar fondet përgjatë vitit 2023 në masën 7 840 milionë lekë ose 100% e fondeve të planifikuara dhe e shprehur ne sasi 55.4 km rruge. Disa nga objektet e rëndësishme, në të cilat punohet normalisht dhe që janë në proces janë:

· Ndërtim rruga Korcë – Ersekë, Loti 2 (pjesa e parë dhe e dytë);
· Ndërtim rruga Palas – Dhërmi;

· Rikonstruksion i rrugës Maliq – Lozhan i ri Strelcë;
· Ndërtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)-Autostrada Fier-Vlorë.
· Për rrugën Tip A e modifikuar, janë realizuar fondet në masën 887.7 milionë lekë ose 100% e fondeve të planifikuara për këtë qëllim. Objekti që përfshihen në këtë kategori rruge është: -
· Ndërtim rruga Porto Romano Durrës, Loti 3.

Për programin “Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime”, përgjatë 
vitit 2023 është realizuar qëllimi i cili konsiston në ofrimin e Shërbimit me furnizim me ujë dhe kanalizime për të gjithë popullsinë me cilësi dhe sipas standarteve ndërkombëtare. Qëllimi i politikës së programit është realizuar nëpërmjet përmbushjes së objektivit i cili synon mbulimin e plotë dhe më cilësi me shërbim të furnizimit me ujë në të gjithë zonën e shërbimit të shoqërive UK,  si edhe nëpërmjet produkteve të paraqitur si më poshtë:

· Realizimi i 873 702 ml linja të reja ujësjellësi për furnizimin me ujë, shoqëruar me një kosto faktike prej 8.891 milionë lekë.

· U realizua 100% e sasisë së planifikuar për vitin 2023 për produktin “Kanalizimi i Ri”, apo rreth 153 771 ml.
· U rikonstruktua 262 558 ml ujësjellës apo 92% e sasisë së planifikuar për vitin 2023, shoqëruar me një kosto faktike prej 1,045 milionë lekë.
Për programin “Mbështetje për Burimet Natyrore”, përgjatë vitit 2023, është realizuar qëllimi i programit, i cili lidhet me “Realizimin e politikave te promovimit, mbikqyrjes, monitorimit dhe transparencës në fushën e gjeologjisë, minierave, ambientit dhe ujërave”. 
Qëllimi i programit u realizuar përmes 3 objektivave të cilat janë “Shfrytëzimi me efiçencë i burimeve natyrore minerare nga shoqëritë e licensuara për këtë veprimtari nëpërmjet zbatimit të kushteve tekniko-profesionale dhe mjedisore sipas standarteve europiane”, “Promovimi i burimeve hidrologjike dhe minerare të pashfrytëzuara” si dhe “Rritja e transparencës në industrinë nxjerrëse”. Disa nga produktet që kanë kontribuar në realizimin e tyre paraqiten të renditura sa më poshtë:

· Projekti “Raport mbi industrinë nxjërrëse në Shqipëri”, është realizuar në masën 100%.

· Projekti “Perditesim gjeohapsinor i te dhenave te lejeve minerare”, është realizuar në masën 100%.

· Projekti “Mbikqyrja e shfrytezimit te burimeve minerare metalore dhe jometalore”, eshte realizuar ne masen 100%.

II.
“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Për vitin 2023 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, sipas të dhënave të nxjerra nga SIFQ  paraqitet si më poshtë:
	Programet
	% e realizimit të totalit të shpenzimeve  kundrejt buxhetit vjetor 

	1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	95%

	2. Programi “Transporti rrugor”
	97%

	3. Programi “Transporti Hekurudhor”
	51%

	4. Programi “Transporti Detar”
	79%

	5. Programi “Transporti Ajror”
	99%

	6. Programi “Mbështetje për rrjetet e komunikacionit”
	0%

	7. Programi “Furnizimi me Ujë dhe kanalizime”
	100%

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane”
	92%

	9. Programi “Planifikimi Urban”
	94%

	10. Programi “Mbështetje për Energjinë”
	52%

	11. Programi “Mbështetje për Burimet Natyrore”
	100%

	12. Programi “Mbështetje për Industrinë”
	99%

	                                Totali
	93%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri sipas të dhënave nga sistemi i thesarit SIFQ dhe AFMIS për vitin 2023 është realizuar në rreth 93% kundrejt planit vjetor me ndryshime.
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata për vitin 2023, paraqitet si me poshtë:
	Programet
	% e realizimit të shpenzimeve korrente kundrejt buxhetit vjetor

	1.    Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	95%

	2. Programi “Transporti rrugor”
	99%

	3. Programi “Transporti Hekurudhor”
	98%

	4. Programi “Transporti Detar”
	96%

	5. Programi “Transporti Ajror”
	98%

	6. Programi “Mbështetje për rrjetet e komunikacionit”
	-

	7. Programi “Furnizimi me Ujë dhe kanalizime”
	99%

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane”
	100%

	9. Programi “Planifikimi Urban”
	98%

	10. Programi “Mbështetje për Energjinë”
	98%

	11. Programi “Mbështetje për Burimet Natyrore”
	100%

	12. Programi “Mbështetje për Industrinë”
	99%

	                                Totali
	98%


Pra siç shikohet nga të dhënat buxheti për vitin 2023, shpenzimet korente janë realizuar në masën rreth 93%. Me nivelin më të ulët të realizimit për shpenzimet korrente paraqitet Programi “Planifikim menaxhim administrimi”, me rreth 95%, ne te cilin ne artikullin “Shpenzime per mallra e sherbime”, realizimi eshte 93%. 
	Programet
	% e realizimit të shpenzimeve për investime kundrejt buxhetit vjetor

	1.    Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	99% 

	2. Programi “Transporti rrugor”
	100%

	3. Programi “Transporti Hekurudhor”
	45%

	4. Programi “Transporti Detar”
	49%

	5. Programi “Transporti Ajror”
	100%

	6. Programi “Mbështetje për rrjetet e komunikacionit”
	-

	7. Programi “Furnizimi me Ujë dhe kanalizime”
	100%

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane”
	76%

	9. Programi “Planifikimi Urban”
	84%

	10. Programi “Mbështetje për Energjinë”
	                           49%

	11. Programi “Mbështetje për Burimet Natyrore”
	100%

	12. Programi “Mbështetje për Industrinë”
	100%

	                                Totali
	92%


Shpenzimet për investime sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ-i paraqiten me realizim rreth 92% të planit vjetor 2023. 
Struktura e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit për vitin 2023, planit të ndryshuar të buxhetit, si dhe realizimit për vitin 2023, sipas të dhënave të sistemit paraqiten si më poshtë:
	Programet
	Ligji Buxheti 2023
	Plan i Rrishikuar
	Fakti për Vitin  2023

	1.    Programi “Planifikim menaxhim administrim”
	1%
	2.4 %
	2.5%

	2. Programi “Transporti rrugor”
	48%
	61.5%
	64.5%

	3. Programi “Transporti Hekurudhor”
	8%
	8%
	6%

	4. Programi “Transporti Detar”
	0.3%
	0.3%
	0.2%

	5. Programi “Transporti Ajror”
	3.7%
	-%
	0.1%

	6. Programi “Mbështetje për rrjetet e komunikacionit”
	0.2%
	-%
	-%

	7. Programi “Furnizimi me Ujë dhe kanalizime”
	28%
	23.3%
	25%

	8. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve urbane”
	3%
	0.4%
	0.4%

	9. Programi “Planifikimi Urban”
	0.3%
	0.1%
	0.1%

	10. Programi “Mbështetje për Energjinë”
	6.6%
	4%
	2.2%

	11. Programi “Mbështetje për Burimet Natyrore”
	0.6%
	0.5%
	0.5%

	12. Programi “Mbështetje për Industrinë”
	1%
	1%
	1%

	Totali
	100%
	100%
	100%


Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për vitin 2023, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike dhe atyre të planifikuar për këtë ministri zihen nga programi “Transporti Rrugor”.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim përgjatë 8 mujorit të vitit 2023, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:                                                     

                                                                     



 në 000/lekë
	 
	Buxheti fillestar 2023
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Programet
	
	
	

	 
	-1
	-2
	(3=2-1)

	1.Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	                          553,900 
	1 650 944 
	1,097,044

	2.Mbështetje per Energjinë
	                       3,613,380 
	 2 739 152 
	-874,228

	3.Mbështetje për Burimet Natyrore
	                          330,550 
	 347 690 
	17,140

	4.Mbështetje për Industrinë
	                          374,585 
	397 435 
	22,850

	5.Transporti Rrugor
	                     26,237,784 
	   42 153 682 
	15,915,898

	6.Transporti Detar
	                          186,380 
	                      193,254 
	6,874

	7.Transporti Hekurudhor
	                       4,443,376 
	                   4,634,028 
	190,652

	8.Transporti Ajror
	                       2,033,000 
	33,885

 
	-1,999,115

	9.Mbështetje për rrjetet e komunikacionit
	                          120,000 
	                      20,000 
	-100,000

	10.Planifikimi Urban 
	                          177,760 
	                      96,030
	-81,730

	11.Menaxhimi i Mbetjeve Urbane
	                       1,518,223 
	                   297,000 
	-1,221,223

	12.Furnizimi me uje dhe kanalizime
	                     15,168,551 
	                 15,979,940 
	811,389

	                        Totali
	                   54,757,489 
	               68,543,039 
	13,785,550


Ndryshimet e planit në krahasim me ligjin fillestar, përgjatë vitit 2023, kanë ndodhur si rrjedhojë e shtesave nga akordimi i fondit të veçantë, Fondi i Kontigjences dhe ndryshimet me Aktet Normative.
Komente dhe rekomandime
· Vlerësojmë respektimin afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 14 datë 30.05.2023.
· Vëmë në dukje se  paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të paraqitur, nuk janë sipas formateve dhe anekseve të përcaktuara në këtë udhëzim, të cilat duhet të gjenerohen nga sistemi AFMIS.
· Relacioni shoqërues duhet te plotësohet me informacionin mbi realizimin e treguesve te performancës.
· Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:
· Informacioni lidhur realizimin faktik te produkteve nga ana sasiore në materialin narrativ dhe anekset e paraqitura ( te cilat nuk jane gjeneruar nga AFMIS) eshte plotesuar. Ndërsa në raportin 16, të modulit BPPM, në sistemin AFMIS  verejme qe jane hedhur sasite faktike te produkteve jo plotesisht ne te gjitha programet. 
IV. Publikimi: 
Raporti i Monitorimit për vitin 2023, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Linku: https://www.infrastruktura.gov.al/raporte-3/
